## Informações Gerais
|  | ANÁLISE DE IMPACTO DA MUDANÇA PARA MANUTENÇÃO - AIMM |  | Data de Emissão:
2025-06-26 15:28
Sistema: | SIGCX - Gerenciador Financeiro |  | Código SIAPP:
Tipo de Demanda: | Evolutiva |  | Contagem SNAP?
1. Histórico de Versões
Data | Versão | Descrição |  | Autor
2025-06-17 | 1.0 | Criação do documento |  | Kerollaine Sousa
2. Objetivo
Registrar os produtos de trabalho impactados e envolvidos em uma manutenção de sistema em produção. Objetiva rastrear todas as demandas atendidas na versão do sistema, fornecendo um registro das decisões tomadas nas reuniões de CCM. Visa garantir que os impactos das mudanças sejam entendidos no projeto de versão do sistema.
3. Informações Gerais
Versão: 1.4
Note on C6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar a sigla do sistema conforme SIAPP.
Note on F6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar o código SIAPP do sistema.
Note on B20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Apresentar as justificativas das inclusões, exclusões ou alterações de produtos de trabalho referentes à solicitação de mudança, caso haja ocorrência. Justificar também Controles Institucionais que eventualmente não se aplicam à demanda em atendimento. Registrar, se necessário: - o Plano de Entregas, indicando as datas e as características particulares do processo, como entregas parciais. - as informações pertinentes à ocorrência de alterações de escopo. - as informações pertinentes à ocorrência de acertos de serviços executados por fornecedores e terceiros em garantia, durante o atendimento da demanda. - a versão do Processo Padrão de Desenvolvimento de Sistemas (PPDS.CAIXA) objeto da manutenção e o registro da decisão gerencial quanto a utilização de templates de versões anteriores. Este item é opcional. Só incluído quando aplicável.

## Funcionalidades Impactadas
AIMM - Funcionalidades Impactadas
[8 empty] | Alteração na Estrutura de Dados |  |  | Demandas / Item de Backlog
Funcionalidade | Tipo de Mudança na Funcionalidade | Itens Afetados | Descrição da Mudança | Artefato | Localização dos Artefatos | Versão do Artefato | Tipo de Mudança no Artefato | Tabela Impactada | Tipo de Impacto | Descrição da Mudança na Tabela | Coluna1
Incluir Novo Cliente | I | E/S RN/LP EAD | Criar funcionalidade para contas PJ Privada e Governo SIDEC e NSGD STS/STM: - O gerenciador deve recuperar as opções da combo “Convênio” do sistema externo (SIACC Pix Automático). - Incluir a fieldset “Informações do recebedor” com a combo: Selecione o convênio. - Incluir a fieldset “Informações do cliente” com os campos: CPF/CNPJ e Nome/Razão social. - Incluir a fieldset “Tipo de Proposta” com os radiobuttons: Via dados bancários e Via QR-Code. - Incluir a fieldset “Informações do pagador” com o campo “Cliente será diferente do pagador?” com os radiobuttons: Não e Sim. - Incluir a fieldset “Dados Bancários” com os campos: Banco, Agência e Conta. - Incluir a fieldset “Informações adicionais” com os campos: Contrato, Prazo de vigência da autorização, Descrição do serviço, Prazo da solicitação, Data prevista do primeiro pagamento, Periodicidade dos pagamentos futuros, Valor Fixo/Variável, Valor previsto dos Pagamentos e Permite retentativa?, - A combo “Periodicidade dos pagamentos futuros” as opções pré-definidas: Mensal, Trimestral, Anual ou Semestral. - A combo “Valor Fixo/Variável” as opções pré-definidas: Fixo e Variável. - A combo “Permite retentativa?” as opções pré-definidas: Sim e Não. - Incluir os botões Retornar e Incluir que ao serem acionados direcionam para a respectiva funcionalidade. | HU 23205518 SIGCX_23205518_Incluir_NovoCliente_Aba Clientes | SIGCX / Coleção / Coleção de Sprints / SIGCX - Squad 2 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB02 | N/A | Sistema externo (SIACC Pix Automático) | I | Recupera as opções da combo “Convênio”.
Visualizar Comprovante de Inclusão de Novo Cliente | I | E/S RN/LP | Criar funcionalidade para contas PJ Privada e Governo SIDEC e NSGD STS/STM: - Incluir os campos (Data, Hora da Operação e Id da autorização). - Apresentar os campos (convênio, CPF/CNPJ, Nome/Razão social, Tipo de Proposta, Cliente será diferente do pagador?, Banco, Agência, Conta, Contrato, Prazo de vigência da autorização, Descrição do serviço, Prazo da solicitação, Data prevista do primeiro pagamento, Periodicidade dos pagamentos futuros, Valor Fixo/Variável, Valor previsto dos Pagamentos e Permite retentativa?) com os dados preenchidos pelo usuário no ato da inclusão do novo cliente. | HU 23205518 SIGCX_23205518_Visualizar_Comprovante_Novo_Cliente | SIGCX / Coleção / Coleção de Sprints / SIGCX - Squad 2 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB02 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gerar Arquivo Inclusão de Cliente | I | E/S RN/LP | Criar funcionalidade para contas PJ Privada e Governo SIDEC e NSGD STS/STM: - O gerenciador apresenta todos os dados dos campos (Data e Hora da operação, Status da Autorização, convênio, CPF/CNPJ, Nome/Razão social, Tipo de Proposta, Cliente será diferente do pagador?, Banco, Agência, Conta, Contrato, Prazo de vigência da autorização, Descrição do serviço, Prazo da solicitação, Data prevista do primeiro pagamento, Periodicidade dos pagamentos futuros, Valor Fixo/Variável, Valor previsto dos Pagamentos e Permite retentativa?) que são apresentados no comprovante de inclusão do novo cliente. - Apresentar os principais contatos da caixa. | HU 23205518 SIGCX_23205518_Gerar_Arquivo_PDF_Incluir_NovoCliente | SIGCX / Coleção / Coleção de Sprints / SIGCX - Squad 2 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB02 | N/A | N/A | N/A | N/A
Consultar Gestão de Clientes | I | E/S RN/LP EAD | Criar funcionalidade para contas PJ Privada e Governo SIDEC e NSGD STS/STM: - Incluir os botões (Incluir agendamentos e Nova Autorização). - Inclusão dos filtros de busca: - Combo “Status da autorização” com as opções (Criada, Aprovada, Rejeitada, Expirada e Cancelada). - Campo “Filtrar por CPF/CNPJ”. - Combo “Selecione o convênio que deseja utilizar”. - Fieldset “Filtrar por período” com os campos(Data Inicial e Data Final). - Inclusão dos botões (Limpar filtros e Filtrar). - Inclusão do botão "Incluir novo cliente" – que ao ser acionado, direciona o usuário para a respectiva funcionalidade. - Inclusão da tabela de resultado da consulta: - Colunas: Convênio, Cliente, CPF/CNPJ, Status Autorizações e Ações. - Campo “Filtrar por CPF/CNPJ”. - Apresentar radiobutton em cada linha da coluna da tabela. - Realizar a contagem dos itens e apresentar a paginação. - Incluir os botões (Incluir agendamentos e Nova Autorização). - O sistema envia informações (Sucesso ou Erro/Timeout) para o SIMCV através do código 52080 - Pix automatico recebedor -Listar autorizacoes. - O gerenciador recupera os campos “Selecione o convênio que deseja utilizar” (Filtro) e os campos da tabela de resultado da consulta “Convênio, Cliente, CPF/CNPJ e Status Autorização” do sistema externo (SIACC Pix Automático). | HU 23179523 SIGCX_23179523_Consultar_Gestão de Clientes_Aba Clientes HU 23174365 SIGCX_23174365_Consultar_Gestão de Clientes_Aba Clientes | SIGCX / Coleção / Coleção de Sprints / SIGCX - Squad 2 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB02 | N/A | Sistema Externo (SIACC Pix Automático) | I | Recupera as opções da combo “Selecione o convênio que deseja utilizar” (Filtro) e os campos da tabela de resultado da consulta “Convênio, Cliente, CPF/CNPJ e Status Autorização”.
Consultar Pedido de Autorização Recebedor - Pix Automático | A | E/S RN/LP EAD | Alterar funcionalidade para contas PJ Privada e Governo SIDEC e NSGD STS/STM: - O gerenciador recupera todos os dados dos campos (Data e Hora da operação, Status da Autorização, convênio, CPF/CNPJ, Nome/Razão social, Tipo de Proposta, Cliente será diferente do pagador?, Banco, Agência, Conta, Contrato, Prazo de vigência da autorização, Descrição do serviço, Prazo da solicitação, Data prevista do primeiro pagamento, Periodicidade dos pagamentos futuros, Valor Fixo/Variável, Valor previsto dos Pagamentos e Permite retentativa?) do sistema externo (SIACC Pix Automático). - Incluir os botões (Retornar e Cancelar solicitação) que ao serem acionados direcionam para a respectiva funcionalidade. - O sistema envia informações (Sucesso ou Erro/Timeout) para o SIMCV através do código 52081 - Pix automatico recebedor - Consultar autorização. | HU 23179689 SIGCX_23179689_Consultar_Pedido_Autorização | SIGCX / Coleção / Coleção de Sprints / SIGCX - Squad 2 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB02 | N/A | Sistema externo SIACC Pix Automático | I | recupera todos os dados dos campos (Data e Hora da operação, Status da Autorização, convênio, CPF/CNPJ, Nome/Razão social, Tipo de Proposta, Cliente será diferente do pagador?, Banco, Agência, Conta, Contrato, Prazo de vigência da autorização, Descrição do serviço, Prazo da solicitação, Data prevista do primeiro pagamento, Periodicidade dos pagamentos futuros, Valor Fixo/Variável, Valor previsto dos Pagamentos e Permite retentativa?)
Incluir Nova Autorização | I | E/S RN/LP EAD | Criar funcionalidade para contas PJ Privada e Governo SIDEC e NSGD STS/STM: - O gerenciador recupera todos os dados dos campos (Convênio, CPF/CNPJ, Nome/Razão social, Tipo de Proposta, Cliente será diferente do pagador?, Banco, Agência, Conta, Contrato,Descrição do serviço, Periodicidade dos pagamentos futuros, Valor Fixo/Variável, Valor previsto dos Pagamentos e Permite retentativa?) do sistema externo (SIACC Pix Automático) e apresenta nos campos da nova inclusão de autorização. - Incluir o campo Prazo da solicitação, Prazo de vigência da autorização e Data prevista do primeiro pagamento habilitado para preenchimento. - O sistema envia informações (Sucesso ou Erro/Timeout) para o SIMCV através do código 52082 - Pix automatico recebedor - Incluir novo cliente. | HU 23205878 SIGCX_23205878_Incluir_Nova_Autorização | SIGCX / Coleção / Coleção de Sprints / SIGCX - Squad 2 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB02 | N/A | Sistema externo SIACC Pix Automático | I | Recupera todos os dados dos campos (Convênio, CPF/CNPJ, Nome/Razão social, Tipo de Proposta, Cliente será diferente do pagador?, Banco, Agência, Conta, Contrato,Descrição do serviço, Periodicidade dos pagamentos futuros, Valor Fixo/Variável, Valor previsto dos Pagamentos e Permite retentativa?).
Cancelar Autorização | I | E/S RN/LP EAD | Criar funcionalidade para contas PJ Privada e Governo SIDEC e NSGD STS/STM: - Incluir modal com a mensagem de atenção e os botões “X” e “Continuar”. - O sistema deve apagar a solicitação de arquivos de forma permanente. - O sistema envia informações (Sucesso ou Erro/Timeout) para o SIMCV através do código 52083 - Pix automatico recebedor - Cancelar autorizacao. - O gerenciador recupera todas as mensagens de erros do sistema externo SIACC Pix Automático. | HU 23205587 SIGCX_23205587_Cancelar_Solicitação | SIGCX / Coleção / Coleção de Sprints / SIGCX - Squad 2 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB02 | N/A | Sistema externo SIACC Pix Automático | I | Recupera as mensagens de erro da API.
Visualizar Comprovante de Cancelamento de Solicitação | I | E/S RN/LP EAD | Criar funcionalidade para contas PJ Privada e Governo SIDEC e NSGD STS/STM: - O gerenciador recupera todos os dados dos campos (Data e Hora da operação, Status da Autorização, convênio, CPF/CNPJ, Nome/Razão social, Tipo de Proposta, Cliente será diferente do pagador?, Banco, Agência, Conta, Contrato, Prazo de vigência da autorização, Descrição do serviço, Prazo da solicitação, Data prevista do primeiro pagamento, Periodicidade dos pagamentos futuros, Valor Fixo/Variável, Valor previsto dos Pagamentos e Permite retentativa?) do sistema externo (SIACC Pix Automático). | HU 23205587 SIGCX_23205587_Visualizar_Comprovante_Cancelamento_Solicitação | SIGCX / Coleção / Coleção de Sprints / SIGCX - Squad 2 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB02 | N/A | Sistema externo SIACC Pix Automático | I | Recupera todos os dados dos campos (Data e Hora da operação, Status da Autorização, convênio, CPF/CNPJ, Nome/Razão social, Tipo de Proposta, Cliente será diferente do pagador?, Banco, Agência, Conta, Contrato, Prazo de vigência da autorização, Descrição do serviço, Prazo da solicitação, Data prevista do primeiro pagamento, Periodicidade dos pagamentos futuros, Valor Fixo/Variável, Valor previsto dos Pagamentos e Permite retentativa?
Gerar Arquivo Cancelamento de Solicitação | I | E/S RN/LP | Criar funcionalidade para contas PJ Privada e Governo SIDEC e NSGD STS/STM: - O gerenciador apresenta todos os dados dos campos (Data e Hora da operação, Status da Autorização, convênio, CPF/CNPJ, Nome/Razão social, Tipo de Proposta, Cliente será diferente do pagador?, Banco, Agência, Conta, Contrato, Prazo de vigência da autorização, Descrição do serviço, Prazo da solicitação, Data prevista do primeiro pagamento, Periodicidade dos pagamentos futuros, Valor Fixo/Variável, Valor previsto dos Pagamentos e Permite retentativa?) que são apresentados no comprovante de cancelamento. - Apresentar os principais contatos da caixa. | HU 23205587 SIGCX_23205587_Gerar_Arquivo_PDF_Cancelar_Solicitação | SIGCX / Coleção / Coleção de Sprints / SIGCX - Squad 2 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB02 | N/A | N/A | N/A | N/A
Note on A3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar o nome da funcionalidade, conforme registrada no requisitos/caso de uso. Caso não haja requisito/caso de uso, identificar a funcionalidade conforme entendimento do gestor (visão de negócio).
Note on B3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Indicar se a funcionalidade está sendo incluída ( I ), alterada ( A ), excluída ( E ) ou (EV) envolvido. Nos casos de atendimento de defeitos, selecionar a opção D.
Note on C3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Relatar quais dos itens relacionados abaixo são afetados pela demanda: E/S, RN/LP, EAD e RNF.
Note on D3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Descrever de forma clara e objetiva a mudança que será realizada na funcionalidade.
Note on E3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar o nome do caso de uso, estória, registro de requisito funcional ou outro artefato de requisito afetado pela mudança.
Note on F3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Preencher com o endereço lógico ou físico do artefato da funcionalidade.
Note on G3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar a versão do artefato publicada no repositório de controle de configuração do sistema.
Note on H3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar se o artefato (caso de uso ou requisito) está sendo Incluído (I), Alterado (A) ou Excluído (E). Neste contexto, o artefato se trata do documento físico.
Note on I3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Especificar os nomes das tabelas afetadas pela mudança que ocorrerá na funcionalidade.
Note on J3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Especificar o tipo de alteração física realizada na base de dados: Inclusão (I), Alteração (A), Exclusão (E) de tabelas ou em sua estrutura (inclusão, alteração ou exclusão de atributos).

## Demais Artefatos
AIMM - Demais Artefatos Impactados/Referenciados
DEMANDA
Disciplina | Artefato | Localização dos artefatos | Versão do Artefato | Tipo de Mudança no Artefato | 123456789
Ambiente
Análise & Design
Gerência de Configuração e Mudança
Implantação
Implementação
Modelagem de Negócios
Requisitos
Testes

## Histórico de Versão (hidden)
|  | ANÁLISE DE IMPACTO DA MUDANÇA PARA MANUTENÇÃO - AIMM | Data de Emissão:
2025-06-26 15:28
Histórico de Versões
Data | Versão | Descrição | Autor
2021-12-22 | 1.2 | Inclusão da opção "D" na coluna Tipo de Mudança na Funcionalidade. | Andro Márcio
2022-03-15 | 1.3 | Ajustes pontuais. | Andro Márcio
2022-04-25 | 1.4 | Ajustes no layout, para troca de cor das células e linhas. | Andro Márcio