## Informações Gerais
|  | ANÁLISE DE IMPACTO DA MUDANÇA PARA MANUTENÇÃO - AIMM |  | Data de Emissão:
2025-05-28 18:24
Sistema: | SIGCX - Gerenciador Financeiro |  | Código SIAPP:
Tipo de Demanda: | Evolutiva |  | Contagem SNAP?
1. Histórico de Versões
Data | Versão | Descrição |  | Autor
12/12//2024 | 1.0 | Criação do documento |  | Vinícius Mello
2. Objetivo
Registrar os produtos de trabalho impactados e envolvidos em uma manutenção de sistema em produção. Objetiva rastrear todas as demandas atendidas na versão do sistema, fornecendo um registro das decisões tomadas nas reuniões de CCM. Visa garantir que os impactos das mudanças sejam entendidos no projeto de versão do sistema.
3. Informações Gerais
Versão: 1.4
Note on C6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar a sigla do sistema conforme SIAPP.
Note on F6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar o código SIAPP do sistema.
Note on B20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Apresentar as justificativas das inclusões, exclusões ou alterações de produtos de trabalho referentes à solicitação de mudança, caso haja ocorrência. Justificar também Controles Institucionais que eventualmente não se aplicam à demanda em atendimento. Registrar, se necessário: - o Plano de Entregas, indicando as datas e as características particulares do processo, como entregas parciais. - as informações pertinentes à ocorrência de alterações de escopo. - as informações pertinentes à ocorrência de acertos de serviços executados por fornecedores e terceiros em garantia, durante o atendimento da demanda. - a versão do Processo Padrão de Desenvolvimento de Sistemas (PPDS.CAIXA) objeto da manutenção e o registro da decisão gerencial quanto a utilização de templates de versões anteriores. Este item é opcional. Só incluído quando aplicável.

## Funcionalidades Impactadas
AIMM - Funcionalidades Impactadas
[8 empty] | Alteração na Estrutura de Dados |  |  | Demandas / Item de Backlog
Funcionalidade | Tipo de Mudança na Funcionalidade | Itens Afetados | Descrição da Mudança | Artefato | Localização dos Artefatos | Versão do Artefato | Tipo de Mudança no Artefato | Tabela Impactada | Tipo de Impacto | Descrição da Mudança na Tabela | Coluna1
Pix Automático - Recebedor - Listar Convênios | I | E/S RN/LP | Implementar nova funcionalidade para: Criar tela com listagem de convênios ativos, apresentando os seguintes campos: - Número do convênio; - Apelido; - Data de inclusão; - Situação. A listagem trará todos os convênios cadastrados pelo cliente (essa funcionalidade será tratada em outra HU) Impelementação no backend para integração com API do Pix Automático no SIACC para atualização da lista de convênios: https://siacc-pixautomatico-api-convenio-des.apps.nprd.caixa/swagger-ui/#/API%20Conv%C3%AAnio/get_convenio_v2_consulta | HU 22757085 | https://gid.caixa:9443/ccm/web/projects/Box%20Relacionamento%20Digital#action=com.ibm.team.workitem.viewWorkItem&id=22757085 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A
Pix Automático - Recebedor - Detalhar | I | E/S RN/LP | Implementar funcionalidade para: Exibir detalhes do Convênio listado na aba 'Convênios' > Gestão de convênios. Os campos detalhados da consulta de convênios que serão apresentados na tela, são os seguintes: Forma de repasse Índice para atualização das tarifas Troca de informações Prazo do convênio Conta para repasse Permite envio de retentativa? Vigência da degustação Tarifa de retentativa Tarifa de convênio pagadores CAIXA Tarifa de convênio Outros pagadores Alteração da integração com o SIMCV para começar a gravar os dados específicos dessa transação: 52044 Detalhar convênio Pix Automático Impelementação no backend para integração com API do Pix Automático no SIACC para atualização dos detalhes do convênio: https://siacc-pixautomatico-api-convenio-des.apps.nprd.caixa/swagger-ui/#/API%20Detalhar%20Conv%C3%AAnio/get_detalhamento__numeroConvenio_ | HU 23022113 | https://gid.caixa:9443/ccm/web/projects/Box%20Relacionamento%20Digital#action=com.ibm.team.workitem.viewWorkItem&id=23022113 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A
Note on A3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar o nome da funcionalidade, conforme registrada no requisitos/caso de uso. Caso não haja requisito/caso de uso, identificar a funcionalidade conforme entendimento do gestor (visão de negócio).
Note on B3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Indicar se a funcionalidade está sendo incluída ( I ), alterada ( A ), excluída ( E ) ou (EV) envolvido. Nos casos de atendimento de defeitos, selecionar a opção D.
Note on C3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Relatar quais dos itens relacionados abaixo são afetados pela demanda: E/S, RN/LP, EAD e RNF.
Note on D3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Descrever de forma clara e objetiva a mudança que será realizada na funcionalidade.
Note on E3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar o nome do caso de uso, estória, registro de requisito funcional ou outro artefato de requisito afetado pela mudança.
Note on F3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Preencher com o endereço lógico ou físico do artefato da funcionalidade.
Note on G3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar a versão do artefato publicada no repositório de controle de configuração do sistema.
Note on H3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar se o artefato (caso de uso ou requisito) está sendo Incluído (I), Alterado (A) ou Excluído (E). Neste contexto, o artefato se trata do documento físico.
Note on I3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Especificar os nomes das tabelas afetadas pela mudança que ocorrerá na funcionalidade.
Note on J3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Especificar o tipo de alteração física realizada na base de dados: Inclusão (I), Alteração (A), Exclusão (E) de tabelas ou em sua estrutura (inclusão, alteração ou exclusão de atributos).

## Demais Artefatos
AIMM - Demais Artefatos Impactados/Referenciados
DEMANDA
Disciplina | Artefato | Localização dos artefatos | Versão do Artefato | Tipo de Mudança no Artefato | 123456789
Ambiente
Análise & Design
Gerência de Configuração e Mudança
Implantação
Implementação
Modelagem de Negócios
Requisitos
Testes

## Histórico de Versão (hidden)
|  | ANÁLISE DE IMPACTO DA MUDANÇA PARA MANUTENÇÃO - AIMM | Data de Emissão:
2025-05-28 18:24
Histórico de Versões
Data | Versão | Descrição | Autor
2021-12-22 | 1.2 | Inclusão da opção "D" na coluna Tipo de Mudança na Funcionalidade. | Andro Márcio
2022-03-15 | 1.3 | Ajustes pontuais. | Andro Márcio
2022-04-25 | 1.4 | Ajustes no layout, para troca de cor das células e linhas. | Andro Márcio