## Sprint85
SIGCX - Gerenciador Financeiro Pessoa Jurídica
PLANNING - Sprint 94
Data da Planning: |  | 2025-10-20
Data início: |  | 2025-10-20 |  | 14 | dias úteis
Data fim: |  | 2025-11-07
Definição de Pronto: |  | Demanda desenvolvida, conforme solicitado no item de backlog, testada e evidênciada em ambiente de desenvolvimento.
Backlog da Sprint:
SQUAD | ID | Descrição | Tipo de Demanda | Story Points | Meta | tipo | Situação | DEV | QA | Impedida? | Recap | Motivo Impedimento/Observções | Resp. apresentar na review | Ordem | Ambiente
4 | 24266139 | SIGCX - Procuração Eletrônica_Permissões e acessos-Back. | Evolutiva | 13 | Meta | Planejada | Desenvolvimento | Anderson
4 | 24048290 | SIGCX - Procuração Eletrônica_Permissões e acessos-Front | Evolutiva | 13 |  | Planejada | Desenvolvimento | Arthur
4 | 23983789 | SIGCX - Procurador Consultor e Digitador_Desabilitar-Procuração | Evolutiva | 3 |  | Planejada | Testes |  | Thayná
4 | 24285087 | SIGCX - Evolutiva_Procuração Eletrônica - Gestão de Acessos vigentes | Evolutiva | 13 |  | Planejada | Desenvolvimento | Lucas
4 | 22833569 | SIGCX - OpF - Pix Automático_Adesão sem débito imediato - Pendência e STM | Evolutiva | 8 |  | Desejável | Desenvolvimento | Lucas |  | SIM
4 | 22835137 | SIGCX - OpF - Pix Automático_Adesão com pagamento/agendamento - Pendência e STM | Evolutiva | 8 |  | Desejável | Desenvolvimento | Lucas |  | SIM
4 | 22074799 | SIGCX - OpF (Fase 3) - Agendamento recorrente_Pendência e STM | Evolutiva | 5 |  | Desejável | Testes |  | Thayná | SIM
4 | 22714379 | SIGCX - Pix Automático - QR Code de pagamento e recorrência (Jornada 3) - Pendência e STM_jornada do pagador | Evolutiva | 8 |  | Desejável | Desenvolvimento | Lucas/Arthur |  | SIM
4
4
Impedimentos e dificuldades enfrentadas durante a sprint:
Breve descrição |  |  |  | Data |  |  |  | Observações

## 2 - Modelo Capacidade do Time (hidden)
Capacidade do time
| SQUAD 1 | SQUAD 2 | SQUAD 3 | SQUAD 4 | SQUAD 5
Desenvolvedores
Analistas de teste
Analista de Negócio
UX
Scrum Master
Arquiteto de Software

## 2 - Exemplo de preenchimento (hidden)
Capacidade do time
| SQUAD 1 |  |  | SQUAD 2 |  | SQUAD 3 | SQUAD 4 | SQUAD 5
| Integrante | Status | squad | Integrante | Status
Desenvolvedores | Luciano Aparecido Brito Guedes |  |  | Gustavo Nogueira Faria |  | Luana Estevao dos Santos | Fagner Cicero de Souza | Gilson Ataliba de Faria
| Raphael Augusto Almeida Pereira |  |  | Pedro Tulio Gomes Furtado |  | Lucas Martins Rangel | Lucas Henrick Serpa de Oliveira | Everton Oliveira Bernaski
| Samuel Dantas Barbosa |  |  | Arthur Passos Correa |  | Vinicius Henrique Cazano | Flavio Luna Ferreira
Analistas de teste | Moreno Barros Reis |  |  | Isaac Ramirez Andrade de Souza |  | Hugosanches Correia Praca Sobrinho | Thayna Gomes da Luz Santos
Analista de Negócio | Sandra Forti Aleixo Amantea |  |  |  |  | Kerollaine Cristina Lima de Sousa
UX | Gabriella Alexandra Ferreira Cavalcanti
Scrum Master | Sandra Forti Aleixo Amantea
Arquiteto de Software | Thiago da Costa Pinto Frazao de Sousa