## Informações Gerais
|  | ANÁLISE DE IMPACTO DA MUDANÇA PARA MANUTENÇÃO - AIMM |  | Data de Emissão:
2025-07-02 19:20
Sistema: | SIGCX - Gerenciador Financeiro |  | Código SIAPP:
Tipo de Demanda: | Evolutiva |  | Contagem SNAP?
1. Histórico de Versões
Data | Versão | Descrição |  | Autor
2025-06-30 | 1.0 | Criação do documento |  | Vinícius Mello
2. Objetivo
Registrar os produtos de trabalho impactados e envolvidos em uma manutenção de sistema em produção. Objetiva rastrear todas as demandas atendidas na versão do sistema, fornecendo um registro das decisões tomadas nas reuniões de CCM. Visa garantir que os impactos das mudanças sejam entendidos no projeto de versão do sistema.
3. Informações Gerais
Versão: 1.4
Note on C6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar a sigla do sistema conforme SIAPP.
Note on F6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar o código SIAPP do sistema.
Note on B20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Apresentar as justificativas das inclusões, exclusões ou alterações de produtos de trabalho referentes à solicitação de mudança, caso haja ocorrência. Justificar também Controles Institucionais que eventualmente não se aplicam à demanda em atendimento. Registrar, se necessário: - o Plano de Entregas, indicando as datas e as características particulares do processo, como entregas parciais. - as informações pertinentes à ocorrência de alterações de escopo. - as informações pertinentes à ocorrência de acertos de serviços executados por fornecedores e terceiros em garantia, durante o atendimento da demanda. - a versão do Processo Padrão de Desenvolvimento de Sistemas (PPDS.CAIXA) objeto da manutenção e o registro da decisão gerencial quanto a utilização de templates de versões anteriores. Este item é opcional. Só incluído quando aplicável.

## Funcionalidades Impactadas
AIMM - Funcionalidades Impactadas
[8 empty] | Alteração na Estrutura de Dados |  |  | Demandas / Item de Backlog
Funcionalidade | Tipo de Mudança na Funcionalidade | Itens Afetados | Descrição da Mudança | Artefato | Localização dos Artefatos | Versão do Artefato | Tipo de Mudança no Artefato | Tabela Impactada | Tipo de Impacto | Descrição da Mudança na Tabela | Coluna1
Listar Condições de Tarifas | I | E/S RN/LP EAD | Criar funcionalidade para: Listar as condições de tarifas disponíveis para o convênio do Pix Automático. As tarifas para o Convenio são recuperadas no grupo de dados Convênios do SIACC (sistema externo) O Canal deverá apresentar a tela com as seguintes informações: - Condição (o retorno da condição trazido pela API deverá apresentar a primeira letra maiúscula e as demais letras minúsculas) - Tarifa clientes CAIXA - Tarifa outros clientes - Tarifa de retentativa - Degustação O usuário deverá selecionar uma das condições de contrato para prosseguir com a contratação do convênio. | HU 22983035 SIGCX_22983035_Contratar_Novo_Convênio_Condições | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 3 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB03 | N/A | Convênios - SIACC (sistema externo) | I | Recuperação das seguintes informações: - Condição - Tarifa clientes CAIXA - Tarifa outros clientes - Tarifa de retentativa - Degustação
Contratar Novo Convênio - Condições | I | E/S RN/LP | Funcionalidade nova onde o usuário deverá selecionar uma das condições de tarifas listadas para prosseguir com a contratação do convenio. Impelementação no backend para integração com API do Pix Automático no SIACC (sistema externo) para atualização das condições de cada contrato: https://api.des.caixa:8443/servicos-bancarios/convenio/pix-automatico/convenio/pre/incluir Alteração da integração com o SIMCV para começar a gravar os dados específicos dessa transação: 52046 Detalhar condições convênio Pix Automático | HU 22983035 SIGCX_22983035_Contratar_Novo_Convênio_Condições | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 3 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB03 | N/A | N/A | N/A | N/A
Contratar Novo Convênio - Parâmetros | I | E/S RN/LP | Funcionalidade nova onde o usuário deverá informar os parâmetros do convênio para prosseguimento da contratação. O Canal deverá apresentar a tela solicitando as seguintes informações do recebedor: - Apelido do convênio - Conta para crédito- - Conta para débito das tarifas - Índice de Reajuste - Modalidade de repasse - Tipo de transmissão Implementação no backend para integração com API do Pix Automático no SIACC (sistema externo) para atualização dos parâmetros de cada contrato: https://api.des.caixa:8443/servicos-bancarios/convenio/pix-automatico/convenio Alteração da integração com o SIMCV para começar a gravar os dados específicos dessa transação: 52047 Detalhar parâmetros convênio Pix Automático | HU 23017469 SIGCX_23017469_Contratar_Novo_Convênio_Parâmetros | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 3 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB03 | N/A | N/A | N/A | N/A
Contratar Novo Convênio - Adesão | I | E/S RN/LP EAD | Funcionalidade nova onde o Canal deverá apresentar a tela de adesão com as informações do contrato de adesão ao convênio recuperadas no grupo de dados Termo de Adesão do SIACC (Sistema Externo). O usuário deverá acionar o checkbox "Li e concordo com as condições e termos aqui descritos" para efetuar a contratação. Implementação no backend para integração com API do Pix Automático no SIACC (sistema externo) para atualização do termo de adesão: https://api.des.caixa:8443/servicos-bancarios/convenio/pix-automatico/convenio/ativar/idconvenio Alteração da integração com o SIMCV para começar a gravar os dados específicos dessa transação: 52048 - Adesão convênio Pix Automático | HU 23017485 SIGCX_23017485_Contratar_Novo_Convênio_Adesão | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 3 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB03 | N/A | Termo de Adesão - SIACC (sistema externo) | I | Recuperação da seguinte informação: - Termo de Adesão (informações da adesão do pix automático preenchidas nas abas "Condições" e "Parâmetros" gravadas no SIACC)
Novo Convênio - Imprimir Termo de Adesão | I | E/S RNF | Nova funcionalidade para impressão do Termo de Adesão do cadastramento de convênio do Pix Automático (Recebedor) Alteração da integração com o SIMCV para começar a gravar os dados específicos dessa transação: 52049 - Impressão Termo de Adesão Pix Automático | HU 23017509 SIGCX_23017509_Novo_Convênio_Imprimir_Termo_de_Adesão | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 3 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB03 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gestão de Recebíveis - Listar Agendamentos | I | E/S RN/LP EAD | Funcionalidade nova para Exibir lista de agendamentos do Pix Automático. Os agendamentos são recuperados no grupo de dados Agendamentos - PIX do SIACC (Sistema Externo) O Canal deverá apresentar a tela com a listagem e os seguintes filtros: - Status do agendamento: Todos, Criada, Ativa, Concluída, Expirada, Rejeitada e Cancelada. - CPF/CNPJ do cliente (campo opcional). - Data inicial e data final (campos obrigatórios). - Convênio (campo obrigatório) Implementação no backend para integração com API do Pix Automático no SIACC (sistema externo) para consulta da listagem de agendamentos: https://siacc-pixautomatico-api-convenio-des.apps.nprd.caixa/swagger-ui/#/API%20Conv%C3%AAnio/get_convenio_v2_consulta Implementação no backend para integração com API do Pix Automático no SIACC (sistema externo) para consulta da listagem de cobrança por convênio: GET servicos-bancarios/requisicoes/pix-automatico/cobr Implementação no backend para integração com API do Pix Automático no SIACC (sistema externo) para detalhamento da recorrência e obtenção dos dados de CNPJ e Nome do Cliente: GET/servicos-bancarios/requisicoes/pix-automatico/rec/{idRec} Alteração da integração com o SIMCV para começar a gravar os dados específicos dessa transação: 52050 Listar agendamentos Pix Automático 52081 Detalhamento da Recorrência | HU 23155740 SIGCX_23155740_Gestão-de_Recebíveis_Listar_Agendamentos | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 3 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB03 | N/A | Agendamentos - PIX - SIACC (sistema externo) | I | Recuperação das informações: - Status do agendamento: Todos, Criada, Ativa, Concluída, Expirada, Rejeitada e Cancelada. - CPF/CNPJ do cliente (campo opcional). - Data inicial e data final (campos obrigatórios). - Convênio (campo obrigatório)
Listar Convênios Contratados | I | E/S RN/LP EAD | Funcionalidade nova que irá listar os convênios contratados para seleção do usuário. Os convênios serão recuperados no grupo de dados Convênios do SIACC (sistema externo). Após a seleção do convênio o usuário irá prosseguir com o agendamento. | HU 23167208 SIGCX_23167208_Gestão-de_Recebíveis_Incluir_Novo_Agendamento | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 3 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB03 | N/A | Convênio - SIACC (sistema externo) | I | Recuperação do "Nome do Convênios"
Gestão de Recebíveis - Incluir Novo Agendamento | I | E/S RN/LP | Criar de funcionalidade para inclusão de um novo agendamento do Pix Automático. O Canal deverá apresentar a tela com os seguinte campos para preenchimento do usuário: - Selecione o Convênio - CPF/CNPJ - Valor - Data do Pagamento - Debitar dia não útil. O usuário deverá selecionar um convenio na lista de convênios e depois informar o CPF/CNPJ do usuário. Serão apresentados os contratos do usuário para que seja selecionado o contrato para qual será efetuado o agendamento. Implementação no backend para integração com API do Pix Automático no SIACC (sistema externo) para detalhar contrato selecionado em tela: GET/servicos-bancarios/requisicoes/pix-automatico/rec/{idRec} Implementação no backend para integração com API do Pix Automático no SIACC (sistema externo) para listar os contratos disponíveis após consulta por CPF/CNPJ e convênio. GET/servicos-bancarios/requisicoes/pix-automatico/rec Alteração da integração com o SIMCV para começar a gravar os dados específicos dessa transação: 52052 Enviar agendamentos Pix Automático | HU 23167208 SIGCX_23167208_Gestão-de_Recebíveis_Incluir_Novo_Agendamento | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 3 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB03 | N/A | N/A | N/A | N/A
Imprimir Comprovante de Envio de Agendamento | I | E/S RNF | Incluir funcionalidade para: Desenvolvimento da funcionalidade de impressão do Comprovante de Envio de Agendamento do Pix Automático (Recebedor) Alteração da integração com o SIMCV para começar a gravar os dados específicos dessa transação: 52053 Imprime comprovante de inclusão de agendamento Pix Automático | HU 23183877 SIGCX_23183877_Imprimir_Comprovante_de_Envio_de_Agendamento | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 3 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB03 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gestão de Recebíveis - Consultar Detalhes de Agendamento | I | E/S RN/LP | Criar funcionalidade para: Desenvolvimento da funcionalidade para permitir consulta detalhadas de um agendamento do Pix Automático. O Canal deverá apresentar a tela com os detalhes do agendamento e irá disponibilizar ao cliente os botões de "Retentativa" e "Cancelar". Alteração da integração com o SIMCV para começar a gravar os dados específicos dessa transação: 52054 Consulta agendamento Pix Automático | HU 23183987 SIGCX_23183987_Gestão-de_Recebíveis_Consultar_Detalhes_de_Agendamento | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 3 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB03 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gestão de Recebíveis - Cancelar Agendamento | I | E/S RN/LP | Criar funcionalidade para: Desenvolvimento da funcionalidade para permitir ao cliente cancelar agendamentos de recebíveis no pix automático. Implementação da tela de consulta e modal de confirmação de cancelamento e botão "Imprimir" para gerar comprovante desse cancelamento no formato PDF. Implementação no backend para integração com API do Pix Automático no SIACC (sistema externo) para cancelamento de agendamento: PATCH/cobr/{txID} Alteração da integração com o SIMCV para começar a gravar os dados específicos dessa transação: 52055 Cancela agendamento Pix Automático | HU 23184656 SIGCX_23184656_Gestão-de_Recebíveis_Cancelar_Agendamento | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 3 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB03 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gestão de Recebíveis - Imprimir Comprovante de Cancelamento de Agendamento | I | E/S RNF | Incluir funcionalidade para: Desenvolvimento da funcionalidade de impressão do Comprovante de Cancelamento de Agendamento do Pix Automático (Recebedor) Alteração da integração com o SIMCV para começar a gravar os dados específicos dessa transação: 52055 Cancela agendamento Pix Automático | HU 23184656 SIGCX_23184656_Gestão-de_Recebíveis_Imprimir_Comprovante_de_Cancelamento_de_Agendamento | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 3 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB03 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gestão de Recebíveis - Enviar Retentativa de Agendamento | I | E/S RN/LP | Criar funcionalidade para: Desenvolvimento da funcionalidade para permitir ao cliente reenviar agendamento de Pix automático que não foi concluído. Implementação da Modal para definir nova data (limitada entre data prevista + 7 dias) Implementação de tela com comprovante de envio de retentativa e botão "Imprimir" para gerar comprovante dessa operação no formato PDF. Implementação no backend para integração com API do Pix Automático no SIACC (sistema externo) para envio de retentativa de agendamento: POST /cobr/{txId}/retentativa/{data} Alteração da integração com o SIMCV para começar a gravar os dados específicos dessa transação: 52056 Envia retentativa de agendamento Pix Automático | HU 23184755 SIGCX_23184755_Gestão-de_Recebíveis_Enviar_Retentativa_de_Agendamento | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 3 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB03 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gestão de Recebíveis - Imprimir Comprovante de Retentativa de Agendamento | I | E/S RNF | Incluir funcionalidade para: Desenvolvimento da funcionalidade de impressão do Comprovante de Retentativa de Agendamento do Pix Automático (Recebedor) Alteração da integração com o SIMCV para começar a gravar os dados específicos dessa transação: 52056 Envia retentativa de agendamento Pix Automático | HU 23184755 SIGCX_23184755_Gestão-de_Recebíveis_Imprimir_Comprovante_de_Retentativa_de_Agendamento | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 3 / Sprint 87 | SPRINT 87_LB03 | N/A | N/A | N/A | N/A
Note on A3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar o nome da funcionalidade, conforme registrada no requisitos/caso de uso. Caso não haja requisito/caso de uso, identificar a funcionalidade conforme entendimento do gestor (visão de negócio).
Note on B3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Indicar se a funcionalidade está sendo incluída ( I ), alterada ( A ), excluída ( E ) ou (EV) envolvido. Nos casos de atendimento de defeitos, selecionar a opção D.
Note on C3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Relatar quais dos itens relacionados abaixo são afetados pela demanda: E/S, RN/LP, EAD e RNF.
Note on D3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Descrever de forma clara e objetiva a mudança que será realizada na funcionalidade.
Note on E3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar o nome do caso de uso, estória, registro de requisito funcional ou outro artefato de requisito afetado pela mudança.
Note on F3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Preencher com o endereço lógico ou físico do artefato da funcionalidade.
Note on G3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar a versão do artefato publicada no repositório de controle de configuração do sistema.
Note on H3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar se o artefato (caso de uso ou requisito) está sendo Incluído (I), Alterado (A) ou Excluído (E). Neste contexto, o artefato se trata do documento físico.
Note on I3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Especificar os nomes das tabelas afetadas pela mudança que ocorrerá na funcionalidade.
Note on J3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Especificar o tipo de alteração física realizada na base de dados: Inclusão (I), Alteração (A), Exclusão (E) de tabelas ou em sua estrutura (inclusão, alteração ou exclusão de atributos).

## Demais Artefatos
AIMM - Demais Artefatos Impactados/Referenciados
DEMANDA
Disciplina | Artefato | Localização dos artefatos | Versão do Artefato | Tipo de Mudança no Artefato | 123456789
Ambiente
Análise & Design
Gerência de Configuração e Mudança
Implantação
Implementação
Modelagem de Negócios
Requisitos
Testes

## Histórico de Versão (hidden)
|  | ANÁLISE DE IMPACTO DA MUDANÇA PARA MANUTENÇÃO - AIMM | Data de Emissão:
2025-07-02 19:20
Histórico de Versões
Data | Versão | Descrição | Autor
2021-12-22 | 1.2 | Inclusão da opção "D" na coluna Tipo de Mudança na Funcionalidade. | Andro Márcio
2022-03-15 | 1.3 | Ajustes pontuais. | Andro Márcio
2022-04-25 | 1.4 | Ajustes no layout, para troca de cor das células e linhas. | Andro Márcio