## Informações Gerais
|  | ANÁLISE DE IMPACTO DA MUDANÇA PARA MANUTENÇÃO - AIMM |  | Data de Emissão:
2025-10-24 22:12
Sistema: | SIGCX - Gerenciador Financeiro |  | Código SIAPP:
Tipo de Demanda: | Evolutiva |  | Contagem SNAP?
1. Histórico de Versões
Data | Versão | Descrição |  | Autor
2025-10-24 | 1.0 | Criação do documento |  | Vinícius Mello
2. Objetivo
Registrar os produtos de trabalho impactados e envolvidos em uma manutenção de sistema em produção. Objetiva rastrear todas as demandas atendidas na versão do sistema, fornecendo um registro das decisões tomadas nas reuniões de CCM. Visa garantir que os impactos das mudanças sejam entendidos no projeto de versão do sistema.
3. Informações Gerais
Versão: 1.4
Note on C6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar a sigla do sistema conforme SIAPP.
Note on F6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar o código SIAPP do sistema.
Note on B20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Apresentar as justificativas das inclusões, exclusões ou alterações de produtos de trabalho referentes à solicitação de mudança, caso haja ocorrência. Justificar também Controles Institucionais que eventualmente não se aplicam à demanda em atendimento. Registrar, se necessário: - o Plano de Entregas, indicando as datas e as características particulares do processo, como entregas parciais. - as informações pertinentes à ocorrência de alterações de escopo. - as informações pertinentes à ocorrência de acertos de serviços executados por fornecedores e terceiros em garantia, durante o atendimento da demanda. - a versão do Processo Padrão de Desenvolvimento de Sistemas (PPDS.CAIXA) objeto da manutenção e o registro da decisão gerencial quanto a utilização de templates de versões anteriores. Este item é opcional. Só incluído quando aplicável.

## Funcionalidades Impactadas
AIMM - Funcionalidades Impactadas
[8 empty] | Alteração na Estrutura de Dados |  |  | Demandas / Item de Backlog
Funcionalidade | Tipo de Mudança na Funcionalidade | Itens Afetados | Descrição da Mudança | Artefato | Localização dos Artefatos | Versão do Artefato | Tipo de Mudança no Artefato | Tabela Impactada | Tipo de Impacto | Descrição da Mudança na Tabela | Coluna1
Procuração Eletrônica - Cadastrar Novo procurador | A | E/S RN/LP | Alterar funcionalidade para: Criação do tipo de perfil Procurador Consultor a ser utilizada em contas que não possuem Senha de Transação. O perfil deverá obedecer as seguintes regras: - Não é necessário chamar o modulo de senha de transação para finalizar a criação da procuração com o perfil consultor. - No caso de contas de Senha de Transação Múltipla (STM), a outorga do perfil será feita apenas por um representante. - "Procurador Consultor" possui acesso restrito aos serviços não financeiros - sem alçada de valores. - Quando selecionar um Tipo de Perfl diferente de "Consultor", exemplo: "Digitador", ao avançar e selecionar os serviços o sistema deve exibir um campo para digitação do valor máximo de alçada. - Para que os perfis "Digitador" e "Autorizador" sejam exibidos, o cliente deverá estar logado com um usuário que exija assinatura eletrônica. O único perfil que não exige assinatura eletrônica é o de "Consultor". | HU 23632176 SIGCX_23632176_Procuracao_Eletronica_Cadastrar_Novo_Procurador | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Procuração Eletrônica - Cadastrar Novo procurador - Imprimir Comprovante | I | RNF | Incluir funcionalidade para: Desenvolvimento da funcionalidade de impressão do comprovante de Procuração Eletrônica. | HU 23632176 SIGCX_23632176_Procuracao_Eletronica_Cadastrar_Novo_Procurador_Imprimir_Comprovante | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gerenciar Permissões e Acessos - Listar Permissões | A | E/S RN/LP | Alterar funcionalidade para: Criação do fluxo completo de gestão de outorgas do perfil Procurador Consultor, permitindo suspender (ativar/revogar), revogar e excluir acessos pendentes. Foi incluído o tratamento para que o perfil consultor seja exibido no gerenciamento da procuração ativa. - Não é necessário chamar o módulo de senha de transação para finalizar a suspensão e revogação do procurador consultor. - No caso de contas de Senha de Transação Múltipla (STM), a suspensão e revogação será feita apenas por um representante. - A suspensão (ativar / revogar), revogação e gestão de acesso pendente (excluir) com o mesmo fluxo dos outros perfis de Procuradores. | HU 23925732 SIGCX_23925732_Gerenciar_Permissões_e_Acessos_Listar_Permissões | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gerenciar Permissões e Acessos - Suspender Acesso Vigente | A | E/S RN/LP | Alterar funcionalidade para: Permitir a suspensão de procuração cadastrada com o novo perfil de Procurador Consultor, que esteja com o seu acesso vigente. - Não é necessário chamar o módulo de senha de transação para finalizar a suspensão do procurador consultor. - No caso de contas de Senha de Transação Múltipla (STM), a suspensão será feita apenas por um representante. | HU 23925732 SIGCX_23925732_Gerenciar_Permissões_Suspender_Acesso_Vigente | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gerenciar Permissões e Acessos - Suspender Acesso Vigente - Imprimir Comprovante | I | RNF | Incluir funcionalidade para: Desenvolvimento da funcionalidade de impressão do comprovante de Suspensão de Procuração Eletrônica. | HU 23925732 SIGCX_23925732_Gerenciar_Permissões_Suspender_Acesso_Vigente_Imprimir_Comprovante | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gerenciar Permissões e Acessos - Ativar Acesso Suspenso | A | E/S RN/LP | Alterar funcionalidade para: Permitir a ativação de procuração eletrônica cadastrada com o novo perfil de Procurador Consultor, que esteja com seu acesso suspenso. - Não é necessário chamar o módulo de senha de transação para finalizar a ativação do procurador consultor. | HU 23925732 SIGCX_23925732_Gerenciar_Permissões_Ativar Acesso_Suspenso | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gerenciar Permissões e Acessos - Ativar Acesso Suspenso - Imprimir Comprovante | I | RNF | Incluir funcionalidade para: Desenvolvimento da funcionalidade de impressão do comprovante de Ativação de Procuração Eletrônica. | HU 23925732 SIGCX_23925732_Gerenciar_Permissões_Ativar Acesso_Suspenso_Imprimir_Comprovante | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gerenciar Permissões e Acessos - Revogar Acesso Suspenso | A | E/S RN/LP | Alterar funcionalidade para: Permitir a revogação de procuração eletrônica cadastrada com o novo perfil de Procurador Consultor, que esteja com o seu acesso suspenso. - Não é necessário chamar o módulo de senha de transação para finalizar a revogação do procurador consultor. - No caso de contas de Senha de Transação Múltipla (STM), a revogação será feita apenas por um representante. | HU 23925732 SIGCX_23925732_Gerenciar_Permissões_Revogar_Acesso_Suspenso | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gerenciar Permissões e Acessos - Revogar Acesso Suspenso - Imprimir Comprovante | I | RNF | Incluir funcionalidade para: Desenvolvimento da funcionalidade de impressão do comprovante de Revogação de Procuração Eletrônica. | HU 23925732 SIGCX_23925732_Gerenciar_Permissões_Revogar_Acesso_Suspenso_Imprimir_Comprovante | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gerenciar Permissões e Acessos - Revogar Acesso Vigente | A | E/S RN/LP | Alterar funcionalidade para: Permitir a revogação de procuração eletrônica cadastrada com o novo perfil de Procurador Consultor, que esteja com o seu acesso vigente. - Não é necessário chamar o módulo de senha de transação para finalizar a revogação do procurador consultor. - No caso de contas de Senha de Transação Múltipla (STM), a revogação será feita apenas por um representante. | HU 23925732 SIGCX_23925732_Gerenciar_Permissões_Revogar_Acesso_Vigente | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gerenciar Permissões e Acessos - Revogar Acesso Vigente - Imprimir Comprovante | I | RNF | Incluir funcionalidade para: Desenvolvimento da funcionalidade de impressão do comprovante de Revogação de Procuração Eletrônica. | HU 23925732 SIGCX_23925732_Gerenciar_Permissões_Revogar_Acesso_Vigente_Imprimir_Comprovante | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gerenciar Permissões e Acessos - Excluir Acesso Suspenso | A | E/S RN/LP | Alterar funcionalidade para: Permitir a exclusão de procuração eletrônica cadastrada com o novo perfil de Procurador Consultor, que esteja com o seu acesso suspenso. - Não é necessário chamar o módulo de senha de transação para finalizar a exclusão do procurador consultor suspenso. | HU 23925732 SIGCX_23925732_Gerenciar_Permissões_Excluir_Acesso_Suspenso | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Gerenciar Permissões e Acessos - Excluir Acesso Suspenso - Imprimir Comprovante | I | RNF | Incluir funcionalidade para: Desenvolvimento da funcionalidade de impressão do comprovante de Exclusão de Procuração Eletrônica. | HU 23925732 SIGCX_23925732_Gerenciar_Permissões_Excluir_Acesso_Suspenso_Imprimir_Comprovante | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Pix Automático - Autorizar Pendências | A | RNF | Alterar funcionalidade para: Alteração da mensagem existente para mensagem personalizada em todos os itens do Menu de gestão das autorizações, quando não existirem registros a serem expostos. O novo padrão em Autorizar Pendência será exibido conforme abaixo: "No momento, não existem pedidos de autorização pendentes para Pix Automático. Por favor, confira se está utilizando a conta correta e realize nova consulta, se pertinente." | HU 23797088 SIGCX_23797088_Pix_Automático_Autorizar_Pendências | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Pix Automático - Consultar Autorizações Ativas | A | RNF | Alterar funcionalidade para: Alteração da mensagem existente para mensagem personalizada em todos os itens do Menu de gestão das autorizações, quando não existirem registros a serem expostos. O novo padrão em Consultar Autorizações Ativas será exibido conforme abaixo: "No momento, esta conta não possui autorizações ativas de Pix Automático. Por favor, confira se está utilizando a conta correta e realize nova consulta, se pertinente." | HU 23797088 SIGCX_23797088_Pix_Automático_Consultar_Autorizações_Ativas | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Pix Automático - Verificar Agendamentos | A | RNF | Alterar funcionalidade para: Alteração da mensagem existente para mensagem personalizada em todos os itens do Menu de gestão das autorizações, quando não existirem registros a serem expostos. O novo padrão em Verificar Agendamentos será exibido conforme abaixo: "No momento, esta conta não possui agendamentos do Pix Automático. Por favor, confira se está utilizando a conta correta e realize nova consulta, se pertinente." | HU 23797088 SIGCX_23797088_Pix_Automático_Verificar_Agendamentos | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Pix Automático - Listar Histórico de Autorizações | A | RNF | Alterar funcionalidade para: Alteração da mensagem existente para mensagem personalizada em todos os itens do Menu de gestão das autorizações, quando não existirem registros a serem expostos. O novo padrão em Listar Histórico de Autorizações será exibido conforme abaixo: "No momento, esta conta não possui registro de histórico de autorizações de Pix Automático. Por favor, confira se está utilizando a conta correta e realize nova consulta, se pertinente." | HU 23797088 SIGCX_23797088_Pix_Automático_Listar_Histórico_de_Autorizações | SIGCX / Coleções / Coleções de Sprints / SIGCX - Squad 4 / Sprint 93 | SPRINT 93_LB04 | N/A | N/A | N/A | N/A
Note on A3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar o nome da funcionalidade, conforme registrada no requisitos/caso de uso. Caso não haja requisito/caso de uso, identificar a funcionalidade conforme entendimento do gestor (visão de negócio).
Note on B3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Indicar se a funcionalidade está sendo incluída ( I ), alterada ( A ), excluída ( E ) ou (EV) envolvido. Nos casos de atendimento de defeitos, selecionar a opção D.
Note on C3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Relatar quais dos itens relacionados abaixo são afetados pela demanda: E/S, RN/LP, EAD e RNF.
Note on D3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Descrever de forma clara e objetiva a mudança que será realizada na funcionalidade.
Note on E3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar o nome do caso de uso, estória, registro de requisito funcional ou outro artefato de requisito afetado pela mudança.
Note on F3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Preencher com o endereço lógico ou físico do artefato da funcionalidade.
Note on G3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar a versão do artefato publicada no repositório de controle de configuração do sistema.
Note on H3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informar se o artefato (caso de uso ou requisito) está sendo Incluído (I), Alterado (A) ou Excluído (E). Neste contexto, o artefato se trata do documento físico.
Note on I3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Especificar os nomes das tabelas afetadas pela mudança que ocorrerá na funcionalidade.
Note on J3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Especificar o tipo de alteração física realizada na base de dados: Inclusão (I), Alteração (A), Exclusão (E) de tabelas ou em sua estrutura (inclusão, alteração ou exclusão de atributos).

## Demais Artefatos
AIMM - Demais Artefatos Impactados/Referenciados
DEMANDA
Disciplina | Artefato | Localização dos artefatos | Versão do Artefato | Tipo de Mudança no Artefato | 123456789
Ambiente
Análise & Design
Gerência de Configuração e Mudança
Implantação
Implementação
Modelagem de Negócios
Requisitos
Testes

## Histórico de Versão (hidden)
|  | ANÁLISE DE IMPACTO DA MUDANÇA PARA MANUTENÇÃO - AIMM | Data de Emissão:
2025-10-24 22:12
Histórico de Versões
Data | Versão | Descrição | Autor
2021-12-22 | 1.2 | Inclusão da opção "D" na coluna Tipo de Mudança na Funcionalidade. | Andro Márcio
2022-03-15 | 1.3 | Ajustes pontuais. | Andro Márcio
2022-04-25 | 1.4 | Ajustes no layout, para troca de cor das células e linhas. | Andro Márcio