## Sprint86
SIGCX - Gerenciador Financeiro Pessoa Jurídica
PLANNING - Sprint 86
Data da Planning: |  | 2025-05-05
Data início: |  | 2025-05-05 |  | 14 | dias úteis
Data fim: |  | 2025-05-23
Definição de Pronto: |  | Demanda desenvolvida, conforme solicitado no item de backlog, testada e evidênciada em ambiente de desenvolvimento.
Backlog da Sprint:
SQUAD | ID | Descrição | Tipo de Demanda | Story Points | Meta | tipo | Situação | DEV | QA | Impedida? | Recap | Motivo Impedimento/Observções | Resp. apresentar na review | Ordem | Ambiente
1 | 22438289 | SIGCX Atualização Cadastral Parte 1 - Atualizar Faturamento (comprovado - envio de arquivo - API) | Evolutiva | 13 | Meta | Planejada | Desenvolvimento | Fagner/ Gabriel | Moreno |  |  | HU serrá dividida front/back, para entrega da parte front Demanda impedida devido não está disponível autorização solicitada pelo SIMTR no token. (back) Impossibilitando a continuidade do desenvolvimento, pois não é possível consumir os serviço deles. |  |  |  | liberar para teste para entrega
1 | 22872325 | SIGCX - Procuração Eletrônica - Gestão de Contas STS e STM | Evolutiva | 5 |  | Planejada | Pronto | Fagner | Moreno |  | x |  | Fagner | 1 | Ambiente
1 | 22057180 | SIGCX - Procuração Eletrônica - Editar_Pendência e STM | Evolutiva | 13 |  | Planejada | Desenvolvimento | Lucas R |  |  |  | Impedimento retirado para prosseguir com a alteração de escopo acordado na daily de 19/05/2025. 1. Após agendas recorrentes, estamos aguardando retorno do SIPER sobre retorno dos serviços 70429 e 70406. 2. Por esse motivo, esta HU será desmembrada para apresentar a edição. Em relação ao serviço de detalhamento da edição será tratada em nova HU, a fim de retirar o impedimento apresentado na mensagem 14. o figma do fluxo de autorização da pendência, a parte de detalhamento da pendência é inviável, por causa que todas as informações de detalhamento da pendência que são enviadas para o SIAUT, são armazenadas no bit 120, Login erro okk |  |  |  | segue desenvolvimento
1-puxar | 22713009 | Migração convivência - Valida TEV - Fluxo de lote - Retirada da modal de assinatura da transação em lote | Evolutiva | 3 |  | Desejável | Pronto | Arthur, Lucas R | Moreno |  | x | Resolvido! Problema ao realizar TEV em Lote, aparentemente serviço indisponível, mesagem e log em anexo. (ver MTX) ¦OKK ajuste // erro no retorno serviço "ERROS DIVERSOS DA ROTINA DE TEV" | Moreno | 2 | ambiente
1 | 22576208 | SIGCX - Migração de pacote para JBOSS 7.4 - sinbc- core - web | Evolutiva | 13 |  | Desejável | Preparado
1 | 22651007 | SIGCX - Procuração Eletrônica - Bloqueio Total por Fraude | Evolutiva | 5 |  | Desejável | Preparado
2 | 22836444 | SIGCX - Nova Cobrança - Inclusão de boleto para grupo de pagador - Back e Integração - cenário botão grupo pagador | Evolutiva | 5 | Meta | Planejada | Pronto | Lucas | Michele |  | x |  | Michele | 1
2 | 23013365 | SIGCX - Nova Cobrança -Informativo GESAT | Evolutiva | 8 |  | Planejada | Pronto | Arthur | Michele |  | x |  | Michele | 2
2 | 23115249 | SIGCX - Nova cobrança - Evolutiva pós homologação - 01 | Evolutiva | 8 |  | Planejada | Pronto | Jhone | Michele |  |  |  | Michele | 3
2 | 22836901 | SIGCX - Nova Cobrança - Inclusão de boleto para grupo de pagador - Exclui solicitação -impressão | Evolutiva | 8 |  | Planejada | Pronto | Jhone | Michele |  |  |  | Michele | 4
2-puxar | 23179594 | SIGCX - Pix automático Recebedor - Detalhar autorizações - Front |  | 5 |  | desejável | Pronto | Jhone | Michele |  |  | iniciar Front | Michele | 5
2-puxar | 23115315 | SIGCX - SIIFX - Ajuste no fluxo de resgate | Evolutiva | 3 |  | desejável | Pronto | Gustavo | Michele | [5 empty] | não apresenta
2-puxar | 22836900 | SIGCX - Nova Cobrança - Inclusão de boleto para grupo de pagador - Altera solicitações | Evolutiva | 8 |  | desejável | Desenvolvimento | Arthur | Michele | [6 empty] | segue desenvolvimento
2-puxar | 23179523 | SIGCX - Pix automático Recebedor - Listar autorizações Front | Evolutiva | 5 |  | desejável | Desenvolvimento | Lucas | Michele |  |  | iniciar Front |  |  |  | segue desenvolvimento
2 | 22962095 | SIGCX - Nova Cobrança - Inclusão de boleto para grupo de pagador - Altera solicitações - Impressão | Evolutiva | 5 |  | desejável | Preparado |  |  |  |  | depende da 6900
3 | 22757085 | SIGCX - Pix Automático Recebedor > 1 Gestão de Convênios + Pop-up Atualização Cadastral | Evolutiva | 5 | Meta | Planejada | Pronto | Raphael, Frazão | Higor |  | x | jekins erro deploy okk | Vinicius | 1 | ambiente
3 | 23022113 | SIGCX - Pix Automático Recebedor > 1.1 Gestão de Convênios > Ver Detalhes | Evolutiva | 8 |  | Planejada | Pronto | Vinicius Cazano | Higor |  |  |  | Vinicius | 2 | ambiente
3 | 22983035 | SIGCX - Pix Automático Recebedor > 2 Condições | Evolutiva | 13 |  | Planejada | Em testes | Raphael | Higor |  |  |  | Higor | 3 | ambiente | aguarda MR, para seguir teste e entrega
3 | 23017469 | SIGCX - Pix Automático Recebedor > 3 Parâmetros | Evolutiva | 8 |  | Planejada | Em testes | Vinicius Cazano | Higor | [6 empty] | finalizando dev, segue para teste
3-puxar | 23017485 | SIGCX - Pix Automático Recebedor > 4 Adesão Convênio + Modal Assinatura Eletrônica | Evolutiva | 13 |  | desejável | Desenvolvimento | Luana | [7 empty] | finalizando dev, segue para teste
3-puxar | 23017509 | SIGCX - Pix Automático Recebedor > 5 Imprimir Termo de Adesão (formato HTML) | Evolutiva | 5 |  | desejável | Desenvolvimento | Raphael | [7 empty] | finalizando dev, segue para teste
4 | 22681088 | SIGCX - Pix Automático - QR Code de pagamento e recorrência (Jornada 3)_jornada do pagador | Evolutiva | 13 | Meta | Planejada | Desenvolvimento | Lucas H |  | sim |  | Na jornada 3, durante a efetivação de um Pix, ocorre uma chamada ao MTX. Apesar da operação ser executada, não é retornado ao canal a indicação de sucesso ou falha da recorrência, exigindo uma consulta posterior para validação do status.Esse comportamento pode impactar diretamente a construção e a disponibilização dos comprovantes. Além disso, as recorrências vinculadas ao QR Code não estão sendo atualizadas como esperado. endpoint para obter detalhe de uma autorização devolvendo erro 500 e apresentando SQL no log de erro, endpoint: /pix/automatico/canais/v1/autorizacoes/{idAutorizacao} Segue em anexo o log com mais informações. dúvida na efetivação da recorrência. Para confirmação de uma autorização de recorrência qual end-point precisa ser chamado ? E como deve estar estruturado seu envio? Referente a jornada 3 é encaminhado um pix imediado e uma autorização de recorrência. massa ok // |  |  |  | segue desenvolvimento
4 | 22681093 | SIGCX - Pix Automático - QR Code de pagamento e oferta da recorrência (Jornada 4)_jornada do pagador | Evolutiva | 8 |  | Planejada | Desenvolvimento | Campelo |  | sim | x | Impedido devido a espera da conclusao da jornada 3 |  |  |  | segue desenvolvimento
4 | 23113003 | SIGCX - Pix Automático - Retirada de MOCK - Autorização ativa (22673435) e QR Code/Jornada 2 (22673082) | Evolutiva | 21 |  | Planejada | Desenvolvimento | Anderson |  |  |  | massa ok // Login indisponível nos ambientes de desenvolvimento devido a um problema com SIROT. |  |  |  | previsão fechar a implementação
4 | 22788572 | SIGCX - Pix Automático - Histórico de autorizações_Listar Pagamentos - jornada do pagador | Evolutiva | 13 |  | Planejada | Em testes | Vinicius Cazano | Thayna |  | x | ajuste | Thayna | 1 | evidência | finalizando teste, entrega hoje
4 | 22679975 | SIGCX - Pix Automático - Gestão de limites_jornada do pagador | Evolutiva | 5 |  | Planejada | Pronto | Lucas | Thayna |  |  |  | Thayna | 2 | evidência
4 | 22835567 | SIGCX - OpF - Hybrid Flow (Etapa 4.1)_Pix imediato e Agendamento único | Evolutiva | 3 |  | Planejada | Pronto | Vinicius Cazano | Thayna |  | x |  | Thayna | 3 | evidência
4 | 22678066 | SIGCX - Pix Automático - Pagamentos agendados_jornada do pagador | Evolutiva | 8 |  | Planejada | Em testes | Lucas,Cazano | Higor |  | x | ajuste ok, finalizando | Anderson | 4 | ambiente | finalizando teste, entrega hoje
4 | 22835852 | SIGCX - OpF - Hybrid Flow (Etapa 4.1)_Agendamento recorrente, Transferência Inteligente e Pix Automático | Evolutiva | 3 |  | Planejada | Pronto | Vinicius Cazano | Thayna |  | x |  | Thayna | 5 | evidência
4 | 23083787 | SIGCX - Evolutiva - OpF_Pix Automático - Retentiva_Fraseologia | Evolutiva | 5 |  | Planejada | Pronto | Pedro | Thayna |  |  | segue teste | Thayna | 6 | evidência
4-puxar | 22788665 | SIGCX - Pix Automático - Evolutivas_Histórico de Autorização - Listar Pagamentos - Exportar Arquivos_jornada do pagador | Evolutiva | 8 |  | desejável | Desenvolvimento | Marco
4-puxar | 22074799 | SIGCX - OpF - (Fase 3) - Agendamento recorrente_Pendencia e STM | Evolutiva | 5 |  | desejável | Em testes | Lucas | Thayna |  | x | demanda "não aceita", volta para ajuste, erro Open finance, não consegue gerar a pendência okk resolvido |  |  |  | segue para teste na próxima teste
4 | 22713021 | SIGCX - Pix Automático - Autorizações ativas - Pendência e STM_jornada do pagador | Evolutiva | 13 |  | desejável | Preparado
4 | 22712695 | SIGCX - Pix Automático - Autorizações pendentes (Jornada 1) - Pendência e STM_jornada do pagador | Evolutiva | 13 |  | desejável | Preparado
4 | 22712226 | SIGCX - Pix Automático - Leitura de QR Code e Jornada 2 - Pendência e STM_jornada do pagador | Evolutiva | 3 |  | desejável | Preparado
5 | 23018847 | SIGCX - Sustentação - Correção e Padronização extrato OFX - Extrato - Data Inicio ¦ Data Fim | Defeito |  |  |  | Desenvolvimento | Everton
5 | 22952438 | SIGCX - Sustentação - PIX - Comprovante SIACC - Desmascarar CPF no comprovante PIX do SIACC - Serviço 146 | Defeito |  |  |  | Em testes | Everton | Isaac
5 | 23096310 | SIGCX - Sustentação - Problema na Adesão ao SIDDA | Defeito |  |  |  | Em testes | Everton | Isaac
5 | 23071659 | SIGCX - Sustentação - Pagamento DARF NUMERADO - comprovante do SIGCX - ADE CORAT/COTEC nº 1 de 31 de outubro de 2011 | Defeito |  |  |  | Desenvolvimento | Everton |  | sim |  | Segue .. Ao efetuar pagamento da DARF Numerado da massa do comentário 3 o comprovante gerado não condiz os campos com o solicitado na demanda.
5 | 23042995 | SIGCX - Sustentação - Pagamento DARF NUMERADO - SIACC/GESAT - ADE CORAT/COTEC nº 1 de 31 de outubro de 2011 | Defeito |  |  |  | Desenvolvimento | Everton |  | sim | x | Ao efetuar pagamento da DARF Numerado da massa do comentário 11 o comprovante gerado não condiz os campos com o solicitado na demanda.
5 | 23038598 | SIGCX - Sustentação - Correção da impressão e pagamento da tela de comprovante de Tributos - refazer os testes da demanda 22574040 | Defeito |  |  |  | Pronto | Everton | Isaac |  |  | analise, não conseguiu reproduzir o problema, precisa massa DAE e DAS
5 | 22870284 | SIGCX - Evolutiva_Pix - Atualizar chamada da API do SISPI (Comprovantes)_Pendência e STM | Evoltuiva |  |  |  | Em testes | Everton | Isaac | sim | x | Isaac fazendo teste no fluxo // Gustavo fez analise Log da chamada para nova api, realm e api key utilizadas em anexo
5 | 22870226 | SIGCX - Evolutiva_Pix - Atualizar chamada da API do SISPI (Comprovantes)_STS | Evolutiva |  |  |  | Desenvolvimento | Everton | Isaac | sim | x | Isaac fazendo teste no fluxo // Gustavo fez analise 'Log da chamada para nova api, realm e api key utilizadas em anexo
5 | 21979087 | SIGCX - Procuração Eletrônica - Alerta para Verificação da Procuração | Evoltuiva |  |  |  | Desenvolvimento | Frazão/ Everton |  |  | x | correcao com o siper implementada não estamos conseguindo gerar Autorizadores para testar os ajustes feitos.
5 | 22644354 | SIGCX - Sustentação - Inclusão de Conta com numero de agência errada | Defeito |  |  |  | Desenvolvimento | Everton | Isaac | sim | x | Após ajuste do SIPER não apresentou erro, será canelada. Demanda ficará impedida até realização de validação pelo SIPER. foi constatado que mesmo passando uma agencia errada o serviço retorna sucesso. xml de entrada e retorno no anexo.
5 | 22576178 | SIGCX - Sustentação - Pagamentos Múltiplos - Reconhecer CSN | Defeito |  |  |  | Pronto | Everton, Arthur | Isaac |  | x | segue teste
5 | 22411956 | SIGCX - Sustentação - Adesão optante SIDDA no GCX - limite de 2 horas | Defeito |  |  |  | Desenvolvimento | Everton |  |  | x | David conversar com o Leandro Pitta para ver como pode ser feito Pausada, repriorizar ok iniciar nova análise em 23/04
5 | 22610899 | SIGCX - Sustentação - Comprovante de pagamento FGTS (Cod Barras) | Defeito |  |  |  | Desenvolvimento | Pedro |  |  |  | retornar
5 | 23092964 | SIGCX - Adequação do Gerenciador para contas Produto 3703 | Evoltuiva |  |  |  | Em testes | Frazão | Isaac |  |  | ao gerar assinatura não tem permissão
5 | 3730 |  |  |  |  | Parcial | Desenvolvimento | Leandro
5 | 22681453 | S06 SIGCX - Comprovante de envio de TED - Padronização no Extrato |  |  |  | Parcial | Desenvolvimento | Leandro
5 | 22591523 | SIGCX - Sustentação - Procuração eletrônica - conta com assinatura de combinação não automática |  |  |  | Parcial | Desenvolvimento | Italo
5 | 22768099 | S06 SIGCX - NSGD 2200_TEV - Identificação com campo select | Evoltuiva |  |  | Parcial | Em testes | Italo | Isaac
5 | 22770969 | S06 SIGCX - NSGD 2200_TED terceiros e mesma titularidade - Identificação com campo select | Evoltuiva |  |  | Parcial | Em testes | Italo | Isaac
5 | 22681338 | S06 SIGCX - Comprovante de envio de TEV - Padronização no Extrato | Evoltuiva |  |  | Parcial | Em testes | Leandro | Isaac
5 | 22579979 | SIGCX - Sustentação - DDA individual consulta detalhe NSGD | Defeito |  |  | Parcial | Em testes | Italo | Isaac
5 | 23123494 | SIGCX - Sustentação_Extrato Enriquecido - Saldo e Layout | Defeito |  |  | Parcial | Adiado (desenvolvimento) | Leandro
5 | 23131515 | SIGCX - Sustentação_Análise de Perfil do Investidor_Fundo de Investimento | Defeito |  |  | interno | Pronto | Will
5 | 22898305 | SIGCX - Escolha de motivos de débito entidades públicas | Evolutiva |  |  | Parcial | Em testes | Italo | Isaac |  |  | Falta massa (contas com motivos até 20 caractere)
5 | 22812532 | SIGCX - Sustentação - Falha ao cancelar item digitado por RO - Boleto já Pago - Impossibilidade de cancelamento pelo RL e Mensageria | Defeito |  |  | Parcial | Em testes | Leandro Caixa | Isaac |  |  | abriu mR
5 | 22839420 | SIGCX - Sustentação - Menu Gestão_Direcionamento-Pagamentos únicos e recorrentes | Defeito |  |  | Parcial | Em testes | Leandro Caixa | Isaac |  | x | pedir para realizar os testes // gestor - GEDIX - sobre a demanda de salto logado do Menu OpF. Massa enviada pelo David, precisa avaliar e testar (ver priorização)
5 | 22568503 | SIGCX - Sustentação - Consulta TED Recebida antes de migração | Defeito |  |  | Parcial | Adiado (desenvolvimento) | Leandro | Isaac | sim | x | Conforme agenda "Era um problema de migração no ATR, foi resolvido nas contas 003, mas há receio de impacto nas contas 006 após migração".
5 | 22278398 | SIGCX - Sustentação - Extrato de Fundo através da Consulta de Saldo não funciona | Defeito |  |  | Parcial | Adiado (desenvolvimento) | Leandro Caixa |  | sim | x | Necessário massa de conta sidec operação 006 com investimentos nos fundos BR DI e TOPAZIO CORP para replicar cenário do problema em PRD e encontrar o erro. (adiado)
Time
Integrantes |  |  | Perfil | Squad | Obs
Fagner Cicero de Souza |  |  | Líder Técnico | 1 | Lider técnico
Lucas Rangel |  |  | Desenv. Java | 1
Gabriel |  |  | Desenv. Java | 1
Moreno Barros Reis |  |  | An. de testes | 1
Jhone da Silva Ferreira Gustavo Nogueira Faria |  |  | Líder Técnico | 2 | Lider técnico
Lucas Mendonca Moraes |  |  | Desenv. Java | 2
Arthur Passos Correa |  |  | Desenv. Java | 2 | 05/05 até 17/05
Michele Gandolfi |  |  | An. de testes | 2
Luana Estevao dos Santos |  |  | Líder Técnico | 3 | retorna dia 07/05
Gilson Ataliba de Faria |  |  | Desenv. Java | 3 | Licença paternidade/ férias até 21/05
Vinicius Cazano |  |  | Desenv. Java | 3
Raphael Augusto Almeida Pereira |  |  |  | 3
Higor Alves |  |  | An. de testes | 3
Anderson Fonseca Barbosa |  |  | Líder Técnico | 4 | Lider técnico
Lucas Henrick Serpa de Oliveira |  |  | Desenv. Java | 4
Pedro Tulio Gomes Furtado |  |  | Desenv. Java | 4 | férias 28/04 a 17/05
Marco Campelo |  |  | Desenv. Java | 4
Thayna Gomes da Luz Santos |  |  | An. de testes | 4
Everton Oliveira Bernaski |  |  | Desenv. Java | 5
Isaac Ramirez Andrade de Souza |  |  | An. de testes | 5
Kerollaine Cristina Lima de Sousa |  |  | An. de Negócios | 1 e 2
Vinicius Martins de Mello |  |  | An. de Negócios | 3 e 4
Sandra Forti Aleixo Amantea |  |  | Scrum Master | Todas
Gabriella Alexandra Ferreira Cavalcanti |  |  | Designer de UX | Todas
Thiago da Costa Pinto Frazao de Sousa |  |  | Arquiteto | Todas
Gustavo Nogueira Faria |  |  | Aoio Arq. | Todas
Note on G64: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Atendimento Caixa x Fabrica, Desenvolvida pela Caixa e testada pelo QA fábrica
Note on G65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Atendimento Caixa x Fabrica, Desenvolvida pela Caixa e testada pelo QA fábrica
Note on G66: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Atendimento Caixa x Fabrica, Desenvolvida pela Caixa e testada pelo QA fábrica
Note on G67: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Atendimento Caixa x Fabrica, Desenvolvida pela Caixa e testada pelo QA fábrica
Note on G68: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Atendimento Caixa x Fabrica, Desenvolvida pela Caixa e testada pelo QA fábrica
Note on G69: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Atendimento Caixa x Fabrica, Desenvolvida pela Caixa e testada pelo QA fábrica
Note on G73: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Atendimento Caixa x Fabrica, Desenvolvida pela Caixa e testada pelo QA fábrica

## 2 - Modelo Capacidade do Time (hidden)
Capacidade do time
| SQUAD 1 | SQUAD 2 | SQUAD 3 | SQUAD 4 | SQUAD 5
Desenvolvedores
Analistas de teste
Analista de Negócio
UX
Scrum Master
Arquiteto de Software

## 2 - Exemplo de preenchimento (hidden)
Capacidade do time
| SQUAD 1 |  |  | SQUAD 2 |  | SQUAD 3 | SQUAD 4 | SQUAD 5
| Integrante | Status | squad | Integrante | Status
Desenvolvedores | Luciano Aparecido Brito Guedes |  |  | Gustavo Nogueira Faria |  | Luana Estevao dos Santos | Fagner Cicero de Souza | Gilson Ataliba de Faria
| Raphael Augusto Almeida Pereira |  |  | Pedro Tulio Gomes Furtado |  | Lucas Martins Rangel | Lucas Henrick Serpa de Oliveira | Everton Oliveira Bernaski
| Samuel Dantas Barbosa |  |  | Arthur Passos Correa |  | Vinicius Henrique Cazano | Flavio Luna Ferreira
Analistas de teste | Moreno Barros Reis |  |  | Isaac Ramirez Andrade de Souza |  | Hugosanches Correia Praca Sobrinho | Thayna Gomes da Luz Santos
Analista de Negócio | Sandra Forti Aleixo Amantea |  |  |  |  | Kerollaine Cristina Lima de Sousa
UX | Gabriella Alexandra Ferreira Cavalcanti
Scrum Master | Sandra Forti Aleixo Amantea
Arquiteto de Software | Thiago da Costa Pinto Frazao de Sousa